爱宝贝亲子乐园

开业预售方案

（修订版 · 基于甲方反馈优化）

预售期：2026年6月7日 — 7月4日（28天）

开业日：2026年7月5日

修订要点：新增199入门次卡 · 地推玩具赠品体系 · 双线引流策略 · 幸运转盘机制 · 防滑袜好评赠送

编制日期：2026年6月（修订版）

# 一、预售总纲

## 1.1 预售背景

爱宝贝亲子乐园位于固始县城核心区域，总建筑面积约1,100㎡，为固始县目前最大规模的室内综合型儿童主题乐园。乐园包含大型淘气堡/攀爬组合、软体游乐区、亲子互动区、家长休息区/餐饮配套等，定位为固始县中高端亲子游乐目的地。

开业时间定于2026年7月5日（暑假开端），紧抓暑期黄金客流窗口。预售期自6月7日至7月4日，共计28天，需在开业前完成品牌认知建立、核心客群锁定和初始现金流回笼三大目标。

## 1.2 预售核心目标

| 核心指标 | 保守目标 | 挑战目标 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预售总收入 | ≥30万元 | ≥50万元 | 含年卡+次卡+团购预售 |
| 年卡预售（张） | ≥300张 | ≥500张 | 含单人/亲子/家庭年卡 |
| 次卡预售（张） | ≥200张 | ≥350张 | 199入门卡+288主力卡 |
| 社群私域（人） | ≥1,500人 | ≥3,000人 | 微信社群+企业微信 |
| 抖音粉丝（人） | ≥1,000 | ≥3,000 | 抖音企业号 |
| 开业首日到店 | ≥300人 | ≥500人 | 含预售持卡客户+散客 |

## 1.3 预售策略总纲

策略一："低价锚 + 高感知赠品"组合拳 —— 498年卡 + 大盒玩具，价格实惠、赠品震撼

策略二："三级跳"产品梯队 —— 6次199入门 → 10次288主力 → 年卡498终极，层层递进

策略三："双线引流"漏斗 —— 线上9.9元超低价扩面，地推39.9+玩具现场转化

策略四："到场即抽"增强体验 —— 幸运转盘制造惊喜感和抖音传播素材

# 二、预售产品体系（修订版）

## 2.1 三级产品梯队

以下价格为预售期（6月7日-7月4日）专属，开业后恢复门市价。每日限量，售完即止。年卡设置两档阶梯价：前300张498元，第301张起568元，进一步制造稀缺感。

| 卡种 | 预售价 | 门市原价 | 限量 | 赠品 / 权益 | 折合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单人年卡 ★ | 498元 | 698元 | 前300张 | 全年不限次 + 大盒玩具1份 + 防滑袜2双 | 41.5元/月 |
| 亲子年卡 | 688元 | 898元 | 前200张 | 1大1小全年不限次 + 大盒玩具1份 + 防滑袜2双 + 餐饮9折 | 57.3元/月 |
| 家庭年卡 | 888元 | 1,198元 | 前100张 | 2大1小全年不限次 + 大盒玩具1份 + 防滑袜2双 + 8.5折 | 74元/月 |
| 10次卡 ★主力 | 288元 | 388元 | 前500张 | 买10得12次（24元/次） + 中型玩具1份 + 防滑袜1双 | 24元/次 |
| 6次卡（新增） | 199元 | —（新品） | 前300张 | 6个月有效，可1-2孩共用 + 小型玩具1份 + 防滑袜1双 | 33.2元/次 |

产品梯度逻辑：199入门（低门槛试水）→ 288主力（性价比之王，24元/次碾压竞品）→ 498年卡（终极锁客，41.5元/月无限畅玩）。三重价格带覆盖不同决策心理，最大化转化率。

⚠ 说明：甲方建议的"599元年卡"和"299元/10次卡"未被采纳。理由详见《甲方反馈分析报告》。

## 2.2 双线引流策略

| 渠道 | 引流品 | 策略 | 定位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 线上 （抖音/美团/社群） | 9.9元体验券 限量1,000张 | 限开业首周使用 每人限购1张 纯引流，不配赠品 | 宽口获客 最大化到店基数 |
| 地推现场 （购物中心/社区/幼儿园） | 39.9元体验卡 + 实物玩具 | 有效期一个月 玩具实物展示，当场带走 孩子看到玩具倒逼家长决策 | 现场即时转化 玩具视觉冲击 |

两条线互不冲突。线上9.9元负责"让更多人先进来"（覆盖抖音/美团/社群全渠道），地推39.9元负责"看到玩具就想买"（购物中心/社区/幼儿园门口展示）。到店后统一由环境、服务和现场销售引导升级年卡或次卡。

## 2.3 玩具赠品体系

- 大盒玩具（配年卡）：成本20-30元/份，选择大尺寸玩具（如50cm公仔、大型积木套装、遥控车等），视觉冲击力强

- 中型玩具（配10次卡）：成本12-18元/份，如中型毛绒玩具、拼装模型、泡泡机等

- 小型玩具（配6次卡）：成本5-8元/份，如盲盒公仔、彩泥套装、小拼图等

- 地推体验卡玩具：成本≤15元，实物在地推桌上展示，孩子看到即产生需求

- 地推话术建议："办张年卡，这个大玩具直接拿走！比去玩具店买还划算，还白得一年无限次畅玩！"

# 三、开业幸运转盘机制

## 3.1 设计原则

采纳甲方"抽奖增加参与感"的思路，但简化为"到场即抽"模式——不分购卡金额档次，降低操作复杂度，开业当天高效运转。采用大转盘形式（直径1.2-1.5m）替代抽奖箱，视觉效果更强，抖音更出片。

## 3.2 奖品分级

| 奖项 | 奖品内容 | 每日名额 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 🥇 一等奖 | 年卡免单（498元） | 1名 | 当天消费即可参与，若已购年卡则退款 |
| 🥈 二等奖 | 防滑袜礼包（2双装） | 10名 | 含LOGO防滑袜，自带品牌传播 |
| 🥉 三等奖 | 乐园主题贴纸+气球 | 不限量（100%中奖） | 成本极低，孩子开心，家长发朋友圈 |
| 🎫 特别奖 | 年卡立减50元优惠券 + 次卡立减20元优惠券 | 不限量 | 引导散客升级办卡 当日有效，过期作废 |

## 3.3 执行要点

- 活动时间：开业首周（7月5日-7月11日），每天10:00-17:00

- 参与条件：当天到店消费即获1次转盘机会（不分金额），每人每天限1次

- 转盘制作：直径1.2-1.5m立式大转盘，粉色/金色配色，各奖项分区清晰，印乐园LOGO

- 配套拍摄：安排专人用手机拍摄转盘现场视频，记录"中了年卡免单"的惊喜瞬间，发抖音

- 每日预算：一等奖498元 + 二等奖约25元 + 三等奖约50元 ≈ 573元/天，一周总计约4,000元

# 四、渠道策略与执行方案

## 4.1 线上渠道：抖音本地生活

- 开通抖音企业号（蓝V认证）+ 门店POI认领 + 团购功能开通

- 内容矩阵：预热期（6.7-6.15）场地揭秘/设备安装 → 引爆期（6.16-6.25）产品详解/达人探店 → 冲刺期（6.26-7.4）倒计时/开业预告

- 达人合作：联系固始本地探店达人（1-5万粉丝）2-3人，费用约500-1,000元/人

- DOU+投放：总预算5,000-8,000元，定向固始县女性25-40岁

- 抖音团购上架：9.9元体验券（500份）+ 39.9元周末畅玩票（1,000份）+ 288元10次卡（300份）

- 线上推广总预算：约8,000-15,000元

## 4.2 微信社群裂变

- 建立"爱宝贝亲子乐园·固始宝妈福利群"，目标3-5个群，每群300-500人

- 入群即送9.9元线上体验券（电子码），引导"转发海报到朋友圈+邀请3位宝妈入群"

- 社群每日三时段运营：早安育儿贴士（8:00）→ 乐园进展播报（12:00）→ 预售产品推荐（20:00）

- 每周三晚群内专属秒杀（5张19.9元体验券），每周六"晒娃赢年卡"活动

## 4.3 线下地推（含玩具展示）

地推核心策略：玩具实物展示 = 最强销售武器。孩子看到大盒玩具就走不动，家长在孩子的"我想要"攻势下决策转化率大幅提升。

- 核心点位（每周2次）：恒太/太平洋购物中心、西亚超市、固始县妇幼保健院周边

- 社区点位（每周1-2次）：蓼城/番城/秀水三大街道大型小区，周末上午9:00-11:00

- 幼儿园/早教机构门口（工作日放学时段16:00-17:30），派发传单+体验券

- 地推桌布置：正面展示大/中/小型玩具实物（按年卡/10次卡/6次卡分类摆放），侧面放置易拉宝和价目表

- 人员配置：2-4人/场，统一穿品牌T恤，1人举牌引流+2人介绍产品+1人收款加微信

- 目标：28天地推触达≥5,000户，加微信≥800人

## 4.4 异业合作

- 母婴店/奶粉店：互摆放展架，定向发放宣传单

- 幼儿园/早教机构：向老师提供专属折扣（年卡398元/张），鼓励在家长群转发

- 儿童摄影/餐饮/烘焙店：联合促销，互相引流

# 五、防滑袜策略（售后锁客）

| 策略 | 操作方式 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 入场免费提供 | 入口处明确公示"入场需穿防滑袜（乐园免费提供，离场可带走）" | 体现服务品质，建立中高端品牌认知；袜面印乐园LOGO，穿回家即行走广告 |
| 购卡赠送 | 购年卡送2双，购次卡（6次/10次）送1双 | 提升购卡附加价值，降低"为什么还要买袜子"的负面感受 |
| 好评赠送（采纳甲方） | 美团/抖音写15字以上好评+配图 → 额外赠送防滑袜1双 | 低成本高效获取早期正面评价积累，为线上口碑打基础 |

⚠ 不采纳甲方"防滑袜单独售卖3元/双"的建议。理由：(1) 成本2.5元/双，售价3元几乎无利润空间，且额外增加收银操作复杂度；(2) 1100㎡大店单独卖3元的袜子有损中高端品牌形象；"免费提供"本身就是品牌溢价的一部分。防滑袜采购预算：首批1,000双（儿童800+成人200），约2,500元。

# 六、预算总表（修订版）

| 费用项目 | 原预算 | 修订预算 | 变化说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地推物料印刷 | 3,000-5,000 | 3,000-5,000 | 不变 |
| 地推人员（兼职） | 5,000-8,000 | 5,000-8,000 | 不变 |
| 玩具赠品采购（新增） | — | 8,000-15,000 | 大/中/小型玩具，按卡种配置 |
| 防滑袜采购 | 含在赠品中 | 2,500 | 1,000双，含购卡赠+好评赠 |
| 幸运转盘制作+奖品 | — | 4,500-5,500 | 转盘制作800元+首周奖品约4,000元 |
| 抖音DOU+投放 | 5,000-8,000 | 5,000-8,000 | 不变 |
| 达人探店 | 1,500-3,000 | 1,500-3,000 | 不变 |
| 微信朋友圈广告 | 3,000-5,000 | 3,000-5,000 | 不变 |
| 开业布置 | 3,000-5,000 | 3,000-5,000 | 不变 |
| 开业活动（小丑/主持） | 2,000-3,000 | 2,000-3,000 | 不变 |
| 机动预备金 | 2,000-3,000 | 3,000-5,000 | 新增项目多，预备金上浮 |
| 预售总预算 | 27,500-45,000元 | 37,500-60,000元 | 新增约10,000-15,000元 （玩具+转盘+防滑袜） |

投入产出预估：预售投入约3.75-6万元，保守预估预售收入≥30万元，投入产出比≥1:5。若达到挑战目标50万元，ROI≥1:8。

# 七、修订说明

## 7.1 本版修订内容

- 新增199元/6次入门卡 → 形成"199→288→498"三级产品梯队，降低首次办卡门槛

- 年卡保留498元底价 → 叠加"大盒玩具"赠品体系，实现低价锚+高感知赠品组合

- 删除299元/10次卡 → 性价比远不及288元买10得12（24元/次 vs 29.9元/次），避免口碑反噬

- 双线引流策略 → 线上9.9元纯引流（宽口获客）+ 地推39.9元+实物玩具（现场转化），两线并行

- 新增幸运转盘机制 → 采纳甲方抽奖思路，简化操作为"到场即抽"，首周预算约4,500-5,500元

- 防滑袜全免费 → 认可甲方"好评赠送"思路，增加好评赠袜机制；拒绝单独售卖

- 地推+玩具展示 → 地推桌上摆放大中小三档玩具实物，视觉冲击力驱动现场转化

- 总预算上调约1-1.5万元 → 主要因玩具采购和转盘机制的新增投入

## 7.2 未采纳的甲方意见及理由

- 599元年卡：比498高出101元（20%），价格感知显著恶化；498跨"500心理线"以下，说服力更强

- 299元/10次卡：折合29.9元/次 vs 现有24元/次（贵25%），家长一算账即产生负面口碑

- 防滑袜单独售价3元：利润极薄（0.5元/双），有损品牌调性；免费提供才是中高端定位的体现

- 按金额分级抽奖：开业当天操作不可控，简化为"到场即抽"更高效稳定

详细分析见《甲方反馈分析报告.docx》，与本文档同目录。

—— 预售方案（修订版）完 ——

预祝爱宝贝亲子乐园7月5日盛大开业，预售大卖！