爱宝贝亲子乐园

开业预售方案

预售期：2026年6月7日 — 7月4日（28天）

开业日：2026年7月5日

固始县 · 1100㎡室内主题儿童乐园

编制日期：2026年6月

# 目 录

# 一、预售总纲

## 1.1 预售背景

爱宝贝亲子乐园位于固始县城核心区域，总建筑面积约1,100㎡，为固始县目前最大规模的室内综合型儿童主题乐园。乐园包含大型淘气堡/攀爬组合、软体游乐区、亲子互动区、家长休息区/餐饮配套等，定位为固始县中高端亲子游乐目的地。

开业时间定于2026年7月5日（暑假开端），紧抓暑期黄金客流窗口。预售期自6月7日至7月4日，共计28天，需在开业前完成品牌认知建立、核心客群锁定和初始现金流回笼三大目标。

## 1.2 预售核心目标

| 核心指标 | 保守目标 | 挑战目标 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预售总收入 | ≥30万元 | ≥50万元 | 含年卡+次卡+团购预售 |
| 年卡预售（张） | ≥300张 | ≥500张 | 含单人/亲子/家庭年卡 |
| 次卡预售（张） | ≥150张 | ≥250张 | 10次卡为主力产品 |
| 社群私域（人） | ≥1,500人 | ≥3,000人 | 微信社群+企业微信 |
| 抖音粉丝（人） | ≥1,000 | ≥3,000 | 抖音企业号 |
| 开业首日到店 | ≥300人 | ≥500人 | 含预售持卡客户+散客 |

## 1.3 预售策略总纲

策略一：早鸟锁定，价格递减——越早买越便宜，制造紧迫感

策略二：全渠道覆盖——线上抖音+社群裂变，线下地推+异业合作，形成立体攻势

策略三：体验先行——以9.9元/19.9元超低体验价引流，降低首次决策门槛

策略四：社群沉淀——所有流量最终导入微信社群，为开业后持续运营蓄水

# 二、预售产品体系

## 2.1 预售专属卡种（限时特惠）

以下价格为预售期（6月7日-7月4日）专属，开业后恢复门市价。每日限量，售完即止。

| 卡种 | 预售特价 | 门市原价 | 限量 | 权益 | 折合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单人年卡（预售） | 498元 | 698元 | 前300张 | 全年不限次 | 41.5元/月 |
| 亲子年卡（预售） | 688元 | 898元 | 前200张 | 1大1小+餐饮9折 | 57.3元/月 |
| 家庭年卡（预售） | 888元 | 1,198元 | 前100张 | 2大1小+8.5折 | 74元/月 |
| 10次卡（预售） | 288元 | 388元 | 前500张 | 买10得12次 | 24元/次 |
| 20次卡（预售） | 488元 | 688元 | 前200张 | 买20得24次 | 20.3元/次 |
| 开业体验券 | 9.9元 | 68-88元 | 前1,000张 | 限开业首周使用 | — |

## 2.2 预售赠品策略

- 购任意年卡：赠送定制儿童防滑袜2双 + 乐园主题贴纸套装

- 购10次卡及以上：赠送乐园主题气球1个 + 防滑袜1双

- 购体验券：赠送乐园贴纸1张（引导关注公众号/加社群）

- 老带新奖励：已购卡用户推荐好友购卡，双方各得1张免费体验券

## 2.3 线上团购产品

| 平台 | 产品 | 价格 | 限量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抖音 | 开业体验票 | 9.9元 | 500张 | 限开业首周工作日使用 |
| 抖音 | 周末畅玩票 | 39.9元 | 1,000张 | 限购1张/人，开业一个月有效 |
| 抖音 | 10次卡团购 | 328元 | 300张 | 含12次，比预售贵40元 |
| 美团 | 工作日畅玩票 | 29.9元 | 800张 | 限周一至周五 |
| 美团 | 周末亲子票 | 49.9元 | 500张 | 1大1小 |

# 三、渠道策略与执行方案

## 3.1 线上渠道：抖音本地生活

### 3.1.1 账号策略

- 开通抖音企业号（蓝V认证），命名"爱宝贝亲子乐园（固始店）"

- 头图使用乐园效果图/实景图，简介注明"固始最大1100㎡室内儿童乐园·7月5日盛大开业"

- 认领抖音门店POI，完善地址、电话、营业时间

- 开通抖音团购功能，上架预售产品

### 3.1.2 内容矩阵（28天发布计划）

| 阶段 | 时间 | 内容方向 | 发布量 | 目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预热期 | 6.7-6.15 | 场地揭秘、装修进度、设备安装花絮、效果图对比实景 | 每日1条 | 建立认知 |
| 引爆期 | 6.16-6.25 | 预售产品详解、价格对比、限量倒计时、宝妈探店体验 | 每日2条 | 促转化 |
| 冲刺期 | 6.26-7.4 | 倒计时、预售即将截止、开业活动预告、到场指引 | 每日2-3条 | 冲刺收尾 |

### 3.1.3 抖音投流预算

- DOU+投放：预热期每日100元（测试内容），引爆期每日200-300元（精准投放固始县女性25-40岁），冲刺期每日300-500元

- 抖音本地推（如果开通）：总预算3,000-5,000元，定向固始县城5km范围

- 达人合作：联系固始本地探店达人（1-5万粉丝）2-3人，费用约500-1,000元/人

- 线上推广总预算：约8,000-15,000元

## 3.2 线上渠道：微信社群裂变

### 3.2.1 社群搭建

- 建立"爱宝贝亲子乐园·固始宝妈福利群"，目标3-5个群，每群300-500人

- 群主使用乐园官方微信号，头像为乐园logo，人设：丹丹园长

- 入群即送开业体验券1张（电子码），引导完成"转发海报到朋友圈+邀请3位宝妈入群"

### 3.2.2 社群内容运营节奏

- 早8:00：早安问候+育儿小贴士（建立情感链接）

- 午12:00：乐园进展播报/设备亮点介绍（种草）

- 晚20:00：预售产品推荐+限时优惠+已购用户晒单（促转化）

- 每周三晚：群内专属秒杀（如5张19.9元体验券），制造活跃度

- 每周六："晒娃赢年卡"活动，鼓励群友在朋友圈晒娃+乐园海报，抽奖送年卡

## 3.3 线上渠道：朋友圈广告

- 投放微信朋友圈广告（腾讯广告），定向固始县女性25-45岁、育儿标签

- 预算：3,000-5,000元，预计曝光10-20万人次

- 落地页：预售产品介绍+一键添加微信+社群二维码

## 3.4 线下渠道：地推作战

### 3.4.1 地推选址策略

- 核心点位（每周2次）：恒太/太平洋购物中心、西亚超市、固始县妇幼保健院周边

- 社区点位（每周1-2次）：蓼城、番城、秀水三大街道的大型小区（如凤凰城、书香苑等），周末上午9:00-11:00

- 幼儿园/早教机构门口（工作日16:00-17:30放学时段），派发传单+体验券

- 目标：28天地推触达目标家庭≥5,000户，加微信≥800人

### 3.4.2 地推执行配置

- 人员：2-4人/场（统一穿乐园T恤/围裙），1人举牌引流+2人介绍产品+1人收款加微信

- 物料：折叠桌1张、易拉宝2个、宣传单页500张/场、体验券（扫码加微信即送）、收款码牌、儿童气球（吸引孩子注意）

- 话术核心："固始最大的室内儿童乐园7月5日开业，现在预售年卡只要498元，全年不限次！加微信送体验券~"

### 3.4.3 地推排期（28天）

| 周次 | 日期 | 地推点位 | 频次 | 预计触达 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1周 | 6.7-6.14 | 恒太广场+西亚超市+3个大型小区 | 5场 | ≥800户 |
| 第2周 | 6.15-6.21 | 购物中心+5所幼儿园门口+2个小区 | 6场 | ≥1,200户 |
| 第3周 | 6.22-6.28 | 购物中心+社区+妇幼保健院+幼儿园 | 6场 | ≥1,500户 |
| 第4周 | 6.29-7.4 | 购物中心+乐园门口+社区扫楼 | 7场 | ≥1,500户 |
| 合计 | 28天 | — | 24场 | ≥5,000户 |

## 3.5 线下渠道：异业合作

- 固始本地母婴店/奶粉店：合作互推，在其店内放置乐园展架+宣传单，乐园向购卡客户发放合作母婴店优惠券

- 幼儿园/早教机构：向幼儿园老师提供专属折扣（年卡398元/张，限本人），鼓励老师在家长群转发

- 固始本地儿童摄影机构：联合推出"拍照送乐园体验券"活动，互相引流

- 餐饮/烘焙店：在合作商家消费满额送乐园体验券，乐园内放置合作商家优惠卡

# 四、开业引爆活动（7月5日-7月11日）

## 4.1 开业首日（7月5日）

- 剪彩仪式：邀请固始本地有影响力人士（幼儿园园长、社区负责人等）

- 前100名到场儿童赠送定制气球+乐园贴纸礼包

- 全天安排：小丑气球表演（上午10:00-12:00）、亲子互动游戏（下午14:00-16:00）

- 抖音/视频号全程直播（如有条件），展示乐园实景+客流盛况

## 4.2 开业首周（7月5日-7月11日）

- 每日前50名到场儿童赠送防滑袜1双

- 体验券用户现场升级年卡/次卡，体验券费用可全额抵扣

- 朋友圈打卡（发9宫格+定位）赠送小礼品1份

- 每日限量恢复原价年卡698元（保留对比，促使用户感叹预售超值）

## 4.3 首月会员转化

- 所有散客离场时由工作人员引导办卡："今天玩得开心吗？办张年卡以后天天来，只要698元~"

- 设置会员转化专区：出口处设置办卡咨询台，配备产品对比表展架

- 每周六日设置"会员专享时段"（如9:00-10:00提前入场），制造会员特权感

# 五、28天执行日历

## 5.1 第1周（6.7-6.14）—— 预热蓄水

| 类别 | 执行任务 |
| --- | --- |
| 物料 | 完成所有地推物料设计+印刷（传单/海报/易拉宝/体验券/横幅/工作服），6月12日前到位 |
| 线上 | 抖音企业号开通+蓝V认证+门店POI认领+团购功能开通；设计朋友圈广告素材 |
| 社群 | 建立2个微信社群，通过个人号朋友圈+老客户邀请，目标各200人 |
| 地推 | 6月10日起启动地推，首周5场（恒太广场+西亚超市+3个小区） |
| 合作 | 拜访5-10家异业合作商家（母婴店、幼儿园、摄影机构），签订互推协议 |

## 5.2 第2周（6.15-6.21）—— 引爆转化

| 类别 | 执行任务 |
| --- | --- |
| 线上 | 抖音每日2条内容，其中1条为预售产品硬广；上线抖音团购；DOU+精准投放固始宝妈人群 |
| 社群 | 启动社群裂变（转发海报+邀请3人送体验券）；首次群内秒杀活动（6月18日） |
| 地推 | 扩展到幼儿园门口（放学时段），6场/周 |
| 广告 | 朋友圈广告上线投放（6月18日-6月30日） |
| 达人 | 联系2-3位固始本地探店达人，安排到店拍摄（如场地已可进入） |

## 5.3 第3周（6.22-6.28）—— 集中冲刺

| 类别 | 执行任务 |
| --- | --- |
| 线上 | 抖音每日2-3条，强化"预售即将截止"紧迫感；达人探店视频发布，投放DOU+助推 |
| 社群 | 每日播报预售剩余数量；"已购宝妈分享"专题（实拍/感受）；第2次群内秒杀 |
| 地推 | 加密地推频次，6场/周，覆盖妇幼保健院+新增社区 |
| 合作 | 异业合作商家开始同步推广（放置展架/宣传单），互推进入执行期 |

## 5.4 第4周（6.29-7.4）—— 开业倒计时

| 类别 | 执行任务 |
| --- | --- |
| 倒计时 | 抖音/社群每日倒计时海报；"最后X天！预售年卡498元即将恢复698元" |
| 地推 | 乐园门口设预售点（如已完工），引导路人参观+购卡；社区扫楼发传单 |
| 社群 | 社群内发布开业活动预告；发起"开业前夜倒计时红包雨"（7月4日晚20:00） |
| 场地 | 完成乐园内外布置：气球拱门、开业横幅、签到墙、指引牌全部到位 |
| 人员 | 全员到岗彩排，确认开业当日流程、分工、应急方案 |

# 六、预算总表

| 费用项目 | 预算金额 | 实际支出 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地推物料印刷 | 3,000-5,000元 |  | 含传单/海报/展架/横幅/体验券等 |
| 地推人员（兼职） | 5,000-8,000元 |  | 4人×24场×50-80元/场 |
| 赠品采购 | 3,000-5,000元 |  | 防滑袜/气球/贴纸/小礼品 |
| 抖音DOU+投放 | 5,000-8,000元 |  | 28天持续投放 |
| 达人探店 | 1,500-3,000元 |  | 2-3位本地达人 |
| 微信朋友圈广告 | 3,000-5,000元 |  | 定向固始宝妈人群 |
| 开业布置 | 3,000-5,000元 |  | 气球拱门/横幅/签到墙等 |
| 开业活动（小丑/主持） | 2,000-3,000元 |  | 开业首日表演 |
| 机动预备金 | 2,000-3,000元 |  | 应急使用 |
| 预售总预算 | 27,500-45,000元 |  | 建议按上限45,000元准备 |

投入产出预估：预售投入约3-4.5万元，保守预估预售收入≥30万元，投入产出比≥1:7。

# 七、KPI追踪与复盘

## 7.1 日/周追踪指标

| 追踪指标 | 统计频次 | 目标值 | 预警线 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预售收入（日） | 每日 | 日均≥1万元 | 连续3天<5,000元需调整 |
| 年卡预售（日） | 每日 | 日均≥10张 | <5张/日需加大推广 |
| 社群新增（日） | 每日 | 日均≥50人 | <20人需调整裂变策略 |
| 抖音播放量（周） | 每周 | 周均≥5万 | <2万需优化内容 |
| 地推加微信（场） | 每场 | 场均≥30人 | <15人需优化点位/话术 |

## 7.2 复盘节点

- 每周日晚复盘：回顾本周预售数据、各渠道ROI、下周策略调整

- 预售中期（6.20）：整体复盘，根据数据决定是否追加投放预算

- 预售结束（7.4）：全面复盘预售效果，输出《预售总结报告》

- 开业首周后（7.12）：对比预售目标与实际开业客流，评估预售ROI

—— 预售方案完 ——

预祝爱宝贝亲子乐园7月5日盛大开业，预售大卖！